## Slide 1: ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
Notes: Этот шаблон можно использовать как начальный файл для предоставления обновлений вех проекта.
Разделы
Для добавления разделов щелкните слайд правой кнопкой мыши. Разделы позволяют упорядочить слайды и организовать совместную работу нескольких авторов.
Заметки
Используйте раздел заметок для размещения заметок докладчика или дополнительных сведений для аудитории. Во время воспроизведения презентации эти заметки отображаются в представлении презентации.
Обращайте внимание на размер шрифта (важно обеспечить различимость при ослабленном зрении, видеосъемке и чтении с экрана)
Сочетаемые цвета
Обратите особое внимание на графики, диаграммы и надписи.
Учтите, что печать будет выполняться в черно-белом режиме или в оттенках серого. Выполните пробную печать, чтобы убедиться в сохранении разницы между цветами при печати в черно-белом режиме или в оттенках серого.
Диаграммы, таблицы и графики
Не усложняйте восприятие: по возможности используйте согласованные, простые стили и цвета.
Снабдите все диаграммы и таблицы подписями.

## Slide 2: Инициативные проекты
мероприятия, имеющие приоритетное значение для жителей МО или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления

## Slide 3: Правовое регулирование
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: ст. 26.1 (инициативные проекты), ст. 56.1 (финансовое обеспечение), ст. 29 (собрание), ст. 31 (опрос граждан), ст. 27 (ТОС), ст. 27.1 (староста)

## Slide 4: Правовые акты представительного органа, регулируют вопросы:
порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты;
порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора;
порядок формирования и деятельности комиссии по проведению конкурсного отбора;
о минимальной численности инициативной группы (менее 10 человек);
о предоставлении права выступить инициатором проекта иным лицам, осуществляющим деятельность на территории соответствующего муниципального образования;
о возможности выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

## Slide 5
В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации

## Slide 6
Конкурсный отбор проектов будет проводится в соответствии с Положением о проведении конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Смоленской области для получения финансовой поддержки из областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Смоленской области.

## Slide 7: Подготовка инициативного проекта (для получения финансовой поддержки из областного бюджета)
Приоритетные направления в 2024 году
Проекты по благоустройству территории муниципального образования или его части (кроме разработки проектной документации по благоустройству территорий, создания, реконструкции, капитального ремонта объектов благоустройства, являющихся объектами капитального строительства);
Проекты в сфере дорожной деятельности – инициативные проекты, предусматривающие капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, утвержденные перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования.

## Slide 8: Этапы конкурсного отбора
1
2
3
4
Запуск информационной компании
Изучение общественного мнения
Проведение собраний граждан
Подготовительный (инициативный) этап
Формирование заявки
Подача заявки на конкурсный отбор
Подготовка комплекта документов
Рассмотрение и оценка проектов
Формирование рейтинга победителей
Проведение конкурсных процедур
Заключение соглашения
Выполнение работ, отчет о реализации проекта
Реализация проекта

## Slide 9: Календарный план
1
Публикация извещения о проведении конкурсного отбора
2
Проведение предварительных мероприятий с участием граждан. Утверждение инициативных проектов на собраниях
3
Внесение проектов в местную администрацию, рассмотрение проектов и принятие решения о поддержке проекта или отказе в его поддержке
4
Формирование комплекта документов для участия в конкурсном отборе на оказание финансовой поддержки

## Slide 10: Календарный план
5
Прием заявок на участие в конкурсном отборе проектов
6
Проведение проверки, оценки заявок и формирование рейтинга проектов. Определение победителей конкурсного отбора
7
Сбор инициативных платежей, заключение соглашения о предоставлении субсидии, предоставление субсидии, выполнение работ, предоставление отчетности

## Slide 11
01
02
03
04
05
инициирование проектов, обсуждение проектных идей
участие в финансировании и реализации проектов
контроль за реализацией проектов
Жители
участие в финансировании и реализации проекта
Бизнес сообщества
помощь Администрации в подготовке и реализации проекта на всех стадиях (от момента подготовки документов до завершения строительных работ)
Инициативная группа, орган ТОС
информационное сопровождение,
помощь в организации собраний, конференций, опросов;
формирование, оформление и направление заявки на участие в конкурсном отборе
реализация проекта
Администрация МО
организация конкурсного отбора
Министерство Смоленской области по внутренней политике

## Slide 12: Что нужно сделать жителям для разработки инициативного проекта?
создать инициативную группы или определиться с активом из числа ТОС
определить проектную идею
определить территорию реализации проекта
организовать информационную компанию среди населения, изучить общественное мнение
провести собрание, утвердить проект

## Slide 13: ИНИЦИАТОРЫ
Инициативная группа (не менее 10 граждан, достигших 16-го возраста)
Представительным органом численность может быть уменьшена
Староста сельского населенного пункта
Иные лица
Устанавливаются в НПА представительного органа
Органы ТОС

## Slide 14: Выдвижение проекта инициативной группой граждан
1
2
3
Формирование
Решение о создании инициативной группы оформляется протоколом
Выдвижение, обсуждение
Члены инициативной группы на своем собрании могут предложить для обсуждения несколько проектных идей и выбрать в итоге наиболее приоритетную; возможно изучение общественного мнения через опросы, анкетирование
Общественное обсуждение
Инициативная группа может обратиться в администрацию МО:
для определения части территории на которой будет реализован проект;
для оказания помощи в организации информационного освещения;
по вопросам организации проведения собрания граждан для внесения и рассмотрения инициативного проекта

## Slide 15: Выдвижение проекта органом ТОС
Инициатором является Совет ТОС, домовой или уличный комитет
При проведении мероприятий по выдвижению, предварительному обсуждению и утверждению проекта руководствуются Уставом ТОС
На собрании по утверждению проекта от лица ТОС выступает Председатель
На стадии обсуждения проектов могут быть дополнительно использованы различные средства изучения общественного мнения:
анкетирование;
интервьюирование;
опросы и голосования в социальных сетях
иные способы

## Slide 16: Подготовка инициативного проекта
Определение проблемы. Предварительное обсуждение
ЧЕРТЕЖ
СХЕМА
ЭСКИЗ
ДИЗАЙН проект
Территория реализации проекта
Перечень работ, оборудования материалов, необходимых для реализации проекта
Финансирование проекта:
областной бюджет (до 90% но не больше 3 млн.);
местный бюджет (от 10 %, включая средства населения, организаций от 0,1%)
Вклад заинтересованных лиц в реализацию проекта (финансовое, трудовое и (или) имущественное участие)
Сбор подписей, проведение опросов (при необходимости)
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

## Slide 17: Территория проекта
Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается НПА представительного органа
Инициативные проекты могут реализовываться в пределах следующих территорий проживания граждан: группа жилых домов, жилой микрорайон, квартал, улица, населенный пункт, территория, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, или часть указанных территорий.

## Slide 18: Требования к содержанию проекта
описание проблемы;
обоснование предложений по решению указанной проблемы;
описание ожидаемого результата;
планируемые сроки реализации;
предварительный расчет расходов;
указание на объемы и источники финансирования;
сведения о планируемом финансовом, имущественном и (или) трудовом участии;
указание на территорию реализации проекта;
информация о благополучателях;
информация об инициаторах;
фотоматериалы текущего состояния объекта и (или) территории

## Slide 19: Финансовая составляющая для участия в областном отборе
Областной бюджет – не более 90 % от стоимости проекта
Максимальная сумма межбюджетного трансфера (субсидии) из областного бюджета на реализацию одного проекта – 3 млн. рублей.
Местный бюджет – не менее 10 % от стоимости проекта, включая инициативные платежи.
Инициативные платежи граждан – не менее 0,1 % от стоимости проекта
от стоимости проекта

## Slide 20: Инициативные платежи - денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с БК РФ в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов
Сбор инициативных платежей осуществляется как до конкурсного отбора, так и после прохождения областного конкурсного отбора;
Протоколом собрания целесообразно определить лицо, уполномоченное на сбор инициативных платежей и внесение платежей на счета администрации;
Документами, подтверждающими намерение внести инициативные платежи на реализацию проекта, являются гарантийные письма от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

## Slide 21
Приказ Минфина России от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»:
Финансовый орган муниципального образования утверждает коды подвидов доходов бюджетов по виду доходов бюджетов 000 1 17 15000 00 0000 150 "Инициативные платежи" для поступлений инициативных платежей для реализации каждого инициативного проекта.

## Slide 22: Рассмотрение инициативного проекта до его внесения
Собрание или конференция по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления
Сход, собрание или конференция граждан
Опрос о поддержке проекта (если предусмотрено НПА представительного органа)
Сбор подписей (если предусмотрено НПА представительного органа)

## Slide 23: Порядок проведения собраний граждан
По итогам собрания оформляется протокол, в котором рекомендуется указать:
количество проживающих на территории, количество участников
выбор председателя, секретаря, счетной комиссии
об инициаторах проекта
название проекта
место реализации проекта
виды работ/услуг для реализации проекта
стоимость проекта
ответственных за сбор инициативных платежей, кто, в каком размере и когда передаст средства ответственному
о нефинансовых формах участия населения в проекте
голосование за поддержку проекта
лист регистрации участников
Собрание (конференция) граждан проводится в порядке, установленном представительным органом
Необходимо заранее обратиться в
Администрацию для уточнения
порядка назначения собрания
Собрание (конференция) ТОС проводится в порядке, установленном Уставом ТОС
Ход собрания рекомендуется фиксировать на фото, видео

## Slide 24: Опрос граждан
Ст. 31 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Областной закон от 22.02.2017 № 4-з «О порядке назначения и проведения опроса граждан Российской Федерации в муниципальных образованиях Смоленской области»
Порядок проведения опроса, установленный НПА представительного органа муниципального образования

## Slide 25: Сбор подписей в поддержку инициативного проекта
Рекомендации:
Порядок сбора подписей установить в НПА представительного органа, утвердить форму подписного листа;
В порядке определить минимальное количество подписей, необходимых для поддержки проекта (в абсолютных числах или процентном соотношении);
Предусмотреть порядок оформления результата сбора подписей (например, протокол об итогах сбора подписей)

## Slide 26: Внесение инициативного проекта в администрацию МО
Проект вносит инициатор
Срок внесения инициативных проектов должен быть указан в объявлении о конкурсном отборе на оказание поддержки инициативным проектам из областного бюджета
Информация о внесенных проектах размещается на сайте муниципального образования (если в поселении нет сайта – на сайте муниципального района) для замечаний и предложений

## Slide 27: Пример информации на сайт

## Slide 33: Рассмотрение проекта Администрацией МО. Принятие решения (постановления)
поддержать инициативный проект и выдвинуть его для участия в конкурсном отборе
или
отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта

## Slide 34: Конкурсный отбор инициативных проектов
Участники конкурсного отбора – городские поселения, сельские поселения, городские округа Смоленской области;
Количество заявок от одного участника не ограничено;
Решение о победителях конкурсного отбора принимает конкурсная комиссия, состав которой утверждается постановлением Правительства Смоленской области;
Победители определяются на основе критериев оценки проектов, методом сложения баллов по каждому критерию оценки;
Количество победителей в каждой из номинаций конкурсного отбора определяется конкурсной комиссией на основании рейтинга проектов в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на предоставление финансовой поддержки инициативных проектов.

## Slide 35: Документы для участия в конкурсном отборе
Заявка по форме
Инициативный проект по типовой форме
Копия протокола схода, собрания или конференции граждан с приложением к нему листа регистрации участвующих в голосовании по вопросу о поддержке проекта. Результаты опроса граждан и (или) копии подписных листов
Копия МПА о поддержке инициативного проекта и выдвижении его для участия в конкурсном отборе;
Копия протокола создания инициативной группы (в случае, если инициаторами проекта выступает инициативная группа);
Обязательные документы

## Slide 36
Гарантийное письмо главы муниципального образования либо выписка из бюджета
Документы, подтверждающие планируемое финансовое имущественное и (или) трудовое участие инициаторов проекта, иных граждан и организаций в реализации инициативного проекта (гарантийные письма, договора)
Фотоматериалы текущего состояния объекта и (или) территории
Локальный сметный расчет (без учета материалов, работ, услуг, предоставляемых безвозмездно)
Сведения об опубликовании (обнародовании) и размещении на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о внесении инициативного проекта в администрацию муниципального образования

## Slide 37: Документы, предоставляемые по инициативе Администрации МО
Документы, подтверждающие использование средств массовой информации и других средств информирования населения муниципального образования по вопросам, связанным с разработкой и обсуждением инициативного проекта (при наличии);
копии статей в СМИ,
снимки экрана («скриншот») с изображением страницы сайта МО, социальных сетей,
фото информационных стендов
Материалы, подтверждающие изучение общественного мнения при разработке инициативного проекта (при наличии):
результаты анкетирования граждан;
«скриншоты» экрана с изображением страницы сайта на котором проходило электронное голосование

## Slide 38
Визуальное представление проекта (при наличии):
Эскиз;
Чертеж;
Схема;
Презентация
Дизайн-проект
Иные материалы и информацию, необходимые для подтверждения достоверности представляемых сведений и наиболее полного описания инициативного проекта (при наличии).

## Slide 39
- выписку из муниципального правового акта о бюджете и (или) выписку из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования, подтверждающие финансирование расходов на реализацию инициативного проекта, или гарантийное письмо о включении средств на финансирование расходных обязательств на реализацию инициативного проекта в бюджет муниципального образования, подписанное главой муниципального образования (или уполномоченным лицом);
- выписку из лицевого счета муниципального образования о поступлении во временное распоряжение средств граждан для дальнейшего финансирования проекта в денежной форме, и платежное поручение, подтверждающее проведение данной операции, или гарантийное письмо инициатора проекта, подтверждающее обязательство вклада граждан в реализацию проекта в денежной форме (при наличии финансирования со стороны граждан);
- выписку из лицевого счета муниципального образования о поступлении во временное распоряжение средств юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей для дальнейшего финансирования проекта, подтверждающую вклад юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в реализацию проекта в денежной форме, и платежное поручение, подтверждающее проведение данной операции, или гарантийные письма от юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей о готовности принять участие в реализации проекта в денежной форме (при наличии финансирования со стороны юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей);
-гарантийные письма (договора) о планируемом имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в реализации проекта (при наличии);
- копию локального сметного расчета на инициативный проект;
-проектно-сметная документация с полученным положительным заключением государственной экспертизы (в случае подачи заявки в номинации «Дорожная деятельность» на проведение работ по капитальному ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов);
- копию правового акта об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования (в случае подачи заявки в номинации «Дорожная деятельность»);

## Slide 40: Работа конкурсной комиссии
«Оценка заявок»

## Slide 41
ПОКАЗАТЕЛЬ | Оценка
1.1. Уровень финансирования инициативного проекта из бюджета муниципального образования без учета объемов инициативных платежей | от 10,01 % до 15 % (включительно) - 10 баллов от 15,01% до 20% - (включительно) - 15 баллов Свыше 20% - 20 баллов
1. Вклад участников в реализацию инициативного проекта

## Slide 42
ПОКАЗАТЕЛЬ | Оценка
1.2. Уровень финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей Минимально проектом должны быть предусмотрены инициативные платежи в сумме 0,1 % от стоимости проекта | инициативные платежи физических лиц – От 0,2% до 1 % - 5 баллов, От 1,01% до 5% - 10 баллов, От 5,01% до 10% - 15 баллов, Свыше 10,01% - 20 баллов
 | Инициативные платежи индивидуальных предпринимателей и юр.лиц – От 5 % до 10% - 5 баллов, От 10,01% до 15% - 10 баллов, От 15,01 % до 20% - 15 баллов, Свыше 20% - 20 баллов

## Slide 43: 2. Участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта в нефинансовых формах участия
ПОКАЗАТЕЛЬ | Оценка
2.1. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта | до 10 человек – 1 балл от 11 до 15 человек – 2 балла от 16 и более – 3 балла

## Slide 44
ПОКАЗАТЕЛЬ | Оценка
2.2. Участие граждан в реализации инициативного проекта в нефинансовых формах (кроме трудового участия) | наличие- 5 баллов
2.3. Участие индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в реализации инициативного проекта в нефинансовых формах | участие одного ИП или юр.лица - 5 баллов участие двух и более ИП и (или) юр.лиц - 10 баллов

## Slide 45: 3. Социальная эффективность реализации инициативного проекта
ПОКАЗАТЕЛЬ | Оценка
3.1. Количество благополучателей от реализации инициативного проекта (прямые и косвенные) | до 100 человек - 3 балла от 101 до 300 человек - 5 баллов от 301 до 500 человек - 7 баллов 501 и более - 10 баллов

## Slide 46
ПОКАЗАТЕЛЬ | Оценка
3.2. Доля населения, которое будет пользоваться результатами реализации инициативного проекта на регулярной основе (прямые и косвенные благополучатели), в процентах от общего числа жителей муниципального образования или его части, на которой реализуется инициативный проект | 
 | до 25% – 5 балла
 | от 25,01% до 50% – 10 баллов
 | от 50,01% до 75%– 15 баллов
 | более 75% - 20 баллов

## Slide 47: 4. Участие жителей в определении проблемы
ПОКАЗАТЕЛЬ | Оценка
Количество жителей, принявших участие в выборе инициативного проекта (в собраниях, опросах, сборе подписей, в иных формах выявления мнения населения – подтверждается документально) | до 30 человек – 3 балла от 31 до 50 человек – 5 баллов от 51 до 100 человек – 7 баллов 101 и более человек – 10 баллов

## Slide 48: 5. Информирование населения о разработке и обсуждении проекта
ПОКАЗАТЕЛЬ | Оценка
5.1. Использование средств массовой информации и других средств информирования населения при разработке инициативного проекта в целях информирования населения Учитываются печатные и электронные СМИ, ТВ, радио, официальные сайты, социальные сети, информационные стенды и другие способы Подтверждаются копиями (ссылками) статей, скриншотами страниц в сети «Интернет», фото стендов, записями теле-, радио-программ. | Использование менее 3 средств – 3 балла использование 3 средств и более – 5 баллов

## Slide 49
ПОКАЗАТЕЛЬ | Оценка
5.2. Количество обнародованных специальных информационных материалов, уникальных публикаций по проекту в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в социальных сетях, публикаций в печатных средствах массовой информации; телевизионных передач, посвященных проекту | 
 | от 2 до 4 материалов, публикаций, передач – 3 балла
 | более 4 материалов, публикаций, передач – 5 баллов

## Slide 50
ПОКАЗАТЕЛЬ | Оценка
5.3. Использование средств изучения общественного мнения при разработке инициативного проекта (социологическое исследование, анкетирование, изучение общественного мнения посредством социальных сетей и т.п.) до его рассмотрения на сходе, собрании или конференции граждан | Наличие – 3 балла

## Slide 51
ПОКАЗАТЕЛЬ | Оценка
6.1. Наличие презентационных материалов | Схема 1 балл Чертеж 2 балла Эскиз 3 балла Презентация 5 баллов

## Slide 52: Приоритетность проектов при равенстве баллов
В случае получения несколькими инициативными проектами равного количества баллов:
преимущество имеет инициативный проект, имеющий больший уровень софинансирования за счет инициативных платежей;
преимущество имеет инициативный проект, имеющий больший уровень софинансирования за счет собственных средств местного бюджета;
преимущество имеет инициативный проект участника конкурсного отбора, заявка которого зарегистрирована ранее.